## EVA-DOC-2024_1
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE PERIODO ACADÉMICO 2024 - 1
ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLES | EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DOCENTE
TODAS LAS CARRERAS (EXCEPTO MEDICINA)
|  |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
ETAPA I PLANIFICACIÓN | Aprobar de la Hoja de Ruta para ejecutar la Evaluación Integral del Desempeño Docente | - Consejo Académico - Consejo Universitario | 2024-06-03 | 2024-06-10
| Socializar con actores del proceso las etapas del mismo | - Vicerrectorado Académico - DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL - Decanatos - Subdecanatos - Coordinaciones Académicas - Coordinaciones de Carrera - Dirección de Investigación - Dirección de Comunicación - Dirección de TIC - Representantes estudiantiles | 2024-06-11 | 2024-06-12
ETAPA II EJECUCIÓN | - Solicitar a Dirección de Talento Humano un reporte actualizado de recategorización docente - Conformar comisiones para la coevaluación de pares y directivos - Elaborar cronograma para la heteroevaluación | - Decanatos - Subdecanatos - Comisión Académica | 2024-06-13 | 2024-06-17
| - Revisar las comisiones para la coevaluación de pares y directivos - Aprobar las comisiones para la coevaluación de pares y directivos de actividades de dirección o gestión académica de las principales autoridades de la institución - Solicitar a Dirección de TIC permisos para que las comisiones registren las evaluaciones en el SIUTMACH | - Comisión Académica - Consejo Directivo - Consejo Universitario | 2024-06-18 | 2024-06-21
| Comunicar a todos los miembros de las comisiones y proceder a las evaluaciones. Evaluar y registrar resultados de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación a través del SIUTMACH. | - Docentes - Comisiones de evaluación - Estudiantes | 2024-06-24 | 2024-07-28
"ETAPA III RESULTADOS" | Elaborar y remitir a Vicerrectorado Académico el informe preliminar de resultados de la Evaluación Integral del Desempeño Docente | Dirección Formacion Profesional | 2024-07-29 | 2024-07-31
| Aprobar informe preliminar de resultado de la Evaluación Integral del Desempeño Docente | - Consejo Académico - Consejo Universitario | 2024-08-01 | 2024-08-06
| Emitir resolución de aprobación de informe preliminar de resultado de la Evaluación Integral del Desempeño Docente | Secretaria General | 2024-08-07 | 2024-08-07
| Socializar resultados al personal académico | Vicerrectorado Académico | 2024-08-02 | 2024-08-02
"ETAPA IV APELACIONES" | Receptar solicitudes de apelación del personal académico | Subdecanatos | 2024-08-05 | 2024-08-08
| Elaborar y presentar a Consejo Universitario informe de solicitudes de apelación | Subdecanatos | 2024-08-09 | 2024-08-12
| Nombrar comisiones de apelación para revisión de casos | Consejo Universitario | 2024-08-13 | 2024-08-15
| Emitir resolución de conformación de comisiones de apelación | Secretaria General | 2024-08-16 | 2024-08-16
| Presentar a Consejo Universitario el informe de pertinencia sobre la solicitud de apelación | Comisión de Apelación | 2024-08-19 | 2024-08-21
| Aprobar informes de pertinencia sobre solicitudes de apelación | Consejo Universitario | 2024-08-22 | 2024-08-23
| Emitir resolución de aprobación sobre informes de pertinencia sobre solicitudes de apelación | Secretaria General | 2024-08-26 | 2024-08-26
| Rectificar calificación de evaluación con base en el informe de pertinencia aprobado por Consejo Universitario | - Subdecanatos - Dirección Formacion Profesional | 2024-08-27 | 2024-09-02
| Elaborar y remitir a Vicerrectorado Académico el informe final de resultados de la Evaluación Integral del Desempeño Docente | Dirección Formacion Profesional | 2024-09-03 | 2024-09-04
| Aprobar informe final de resultado de la Evaluación Integral del Desempeño Docente | - Consejo Académico - Consejo Universitario | 2024-09-05 | 2024-09-09
| Emitir resolución de aprobación de informe final de resultado de la Evaluación Integral del Desempeño Docente | Secretaria General | 2024-09-10 | 2024-09-10
| Socializar resultados al personal académico | Vicerrectorado Académico | 2024-09-11 | 2024-09-11
ETAPA V PLAN DE MEJORA | Elaborar plan de mejora para los evaluados que obtuvieron un valor inferior a 75 puntos | Vicerrectorado Académico | 2024-09-12 | 2024-09-18
| Ejercicio de Meta reflexión | - Vicerrectorado Académico - Dirección Formacion Profesional | 2024-09-19 | 2024-09-25
VERSIÓN | FECHA | CAMBIO
Original | 2024-05-27
FUENTE : | CALENDARIO ACADÉMICO DE GRADO ¦ PERIODO ACADÉMICO 2024 - 1
COMPILADO : | Jorge Benites